## Лист1
Име на риска | Описание на риска | Стратегии за смекчаване / управление | Вероятност | Въздействие
Неясни или променящи се изисквания | Изискванията от страна на клиента могат да се променят или да не са напълно ясно дефинирани | Итеративна разработка, честа обратна връзка, приоритизиране на задачите чрез Kanban | Средна | Високо
Ограничено време за разработка | Проектът се изпълнява в рамките на учебен семестър с фиксирани срокове | Разбиване на функционалностите на малки задачи, фокус върху MVP | Висока | Високо
Технически затруднения | Възможни проблеми при реализацията на определени функционалности | Ранно прототипиране, често тестване (XP практики) | Средна | Средно
Липса на опит с технологии | Част от използваните технологии може да са нови за екипа | Самообучение, използване на утвърдени библиотеки и инструменти | Средна | Средно
Проблеми в екипната комуникация | Неефективна координация между членовете на екипа | Редовни кратки срещи, ясна визуализация на задачите чрез Kanban | Ниска | Средно
Претоварване на член от екипа | Неравномерно разпределение на задачите | Ограничаване на WIP (Work in Progress), преразпределение на задачи | Средна | Средно